## Sheet1
Date | Day | Phase | Task Description | Deliverable (Wednesday Meeting) | Status
29/05 | Friday | Sprint 1: Math | Xóa biến ADMM. Khai báo biến P_shed_critical và P_shed_noncritical trong Function.py. |  | ✅ Done
30/05 | Saturday | Sprint 1: Math | Viết hàm apply_fault bơm lỗi. Cấu hình object_function sang Minimize Load Shedding. |  | ✅ Done
31/05 | Sunday | Sprint 1: Math | Viết Ràng buộc cứng P_shed_critical = 0 cho các Tải quan trọng. |  | ✅ Done
01/06 | Monday | Sprint 2: MPC | Task 7.6 & 7.7: Plant Simulator 3 Pha (Xong sớm!) | Cấu trúc Final_results 24h | ✅ Done
02/06 | Tuesday | Meeting 1 (Wed) | Họp GVHD lúc 21:30 (Trình bày Research & Demo Code) | Chốt Kịch bản Lỗi | ⏳ Pending
03/06 | Wednesday | Sprint 3: Testing | Task 8 & 8.5: Stress-Test MPC, Gỡ lỗi Solver | Báo cáo điểm yếu mô hình | ⏳ Pending
04/06 | Thursday | Sprint 3: Plots | Task 9: Vẽ biểu đồ Power Flow & Load Shedding | Đồ thị 24h sắc nét | ⏳ Pending
05/06 | Friday | Sprint 3: Plots | Task 9: Vẽ biểu đồ so sánh Tầm nhìn (Perfect Foresight) | Đồ thị Benchmark | ⏳ Pending
06/06 | Saturday | DEADLINE 1 | ĐÓNG BĂNG CODE. Hoàn tất Mô phỏng 100%. | Chốt toàn bộ số liệu | ⏳ Pending
07/06 | Sunday | Sprint 4: Write | Viết Intro, Literature Review, Math Formulation. |  | ⏳ Pending
08/06 | Monday | Sprint 4: Write | Viết Case Study & Analysis dựa trên Stress-Test. |  | ⏳ Pending
09/06 | Tuesday | Meeting 2 (Wed) | Họp GVHD lúc 21:30 (Nộp Draft 1 xin ý kiến) |  | ⏳ Pending
10/06 | Wednesday | Sprint 5: Fix | Sửa bài báo theo Feedback GVHD (Ngày 1) |  | ⏳ Pending
11/06 | Thursday | Sprint 5: Fix | Sửa bài báo theo Feedback GVHD (Ngày 2) |  | ⏳ Pending
12/06 | Friday | Sprint 5: Fix | Chuốt format, rà soát chính tả, references |  | ⏳ Pending
13/06 | Saturday | DEADLINE 2 | NỘP BÀI CHÍNH THỨC LÊN HỆ THỐNG TRƯỜNG! 🍻 | File PDF Final | ⏳ Pending
14/06 | Sunday | Nghỉ ngơi | Nộp bài xong sớm. Đi chơi!
15/06 | Monday | Nghỉ ngơi | Nộp bài xong sớm. Đi chơi!
16/06 | Tuesday | Meeting 3 (Wed) | Họp GVHD lúc 21:30 (Chúc mừng kết quả) |  | ⏳ Pending
17/06 | Wednesday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
18/06 | Thursday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
19/06 | Friday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
20/06 | Saturday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
21/06 | Sunday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
22/06 | Monday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
23/06 | Tuesday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
24/06 | Wednesday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
25/06 | Thursday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
26/06 | Friday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
27/06 | Saturday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
28/06 | Sunday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
29/06 | Monday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.
30/06 | Tuesday | Nghỉ ngơi | Hoàn tất môn học.